| 1.7 | 지면-식생모델 성능, 해양영향 진단 체계 구축 |  |  | 정지훈 | 26.11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone No. |  | 1.7 |  |  |  |  |
| Milestone 명 |  | 지면-식생모델 성능, 해양영향 진단 체계 구축 |  |  |  |  |
| 목표 일정 |  | 2026. 11. 30 |  |  |  |  |
| 목 표 |  | - 지면-식생모델 성능, 해양영향 진단 체계 구축 |  |  |  |  |
| 주요 성과물 |  |  |  |  |  |  |
| - 지면-식생모델 오프라인 테스트베드 구축 - 지면-식생모델 성능평가용 관측, 재분석, 기후프록시 자료 DB 구축 - 1979-현재 offline simulation 수행, 토양 수분/온도, 식생 모의 기본성능 진단 |  |  |  |  |  |  |
| 점검항목 |  | 점검기준 | 점검방법 |  |  |  |
| 테스트베드 |  | 오프라인 지면모델(벤치마크모델) 구축 | 모델구축현황 제시 |  |  |  |
| 자료구축 |  | 평가용 토양수분/온도, 식생 자료구축 | 자료구축현황 제시 |  |  |  |
| 성능진단 |  | 모델 offline simulation 실시 | 모델-관측 비교결과 제시 |  |  |  |

| 1.7 | 지면-식생모델 기후변화 민감도 실험 및 해양영향 진단 |  |  | 정지훈 | 27.11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone No. |  | 1.7 |  |  |  |  |
| Milestone 명 |  | 지면-식생모델 기후변화 민감도 실험 및 해양영향 진단 |  |  |  |  |
| 목표 일정 |  | 2027. 11. 30 |  |  |  |  |
| 목 표 |  | - 지면-식생모델 기후변화 민감도 실험 및 해양영향 진단 |  |  |  |  |
| 주요 성과물 |  |  |  |  |  |  |
| - 지면-식생모델의 기후변화 민감도 실험 - 기후변화에 따른 지면-대기 결합강도, 수문순환, 유출랑 민감도 평가 - 지면-식생모델의 구조오차 진단 |  |  |  |  |  |  |
| 점검항목 |  | 점검기준 | 점검방법 |  |  |  |
| 지면-식생모델 민감도 실험 |  | 지면-식생 모델의 산업화이후 현재까지 장기 민감도 실험실시 | 지면-식생 모델 장기적분결과 제시 |  |  |  |
| 민감도 평가 |  | 기후변화에 따른 지면-대기 결합강도, 수문순환, 유출량 민감도 평가 | 모델자료 분석결과 제시 |  |  |  |
| 구조오차 진단 |  | 지면-식생 모델의 구조오차 진단 | 지면-식생 모델의 관측대비 구조오차 제시 |  |  |  |

| 1.7 | 해양기후 모델 지면-식생-대기 상호작용 진단 및 개선점 도출 | 정지훈 | 28.11.30 |
| --- | --- | --- | --- |

| Milestone No. |  | 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone 명 | 해양기후 모델 지면-식생-대기 상호작용 진단 및 개선점 도출 |  |  |
| 목표 일정 | 2028. 11. 30 |  |  |
| 목 표 | - CMIP7 실험 지면-식생-대기 상호작용 진단 및 개선점 도출 |  |  |
| 주요 성과물 |  |  |  |
| - CMIP7 실험의 지면-대기 상호작용 진단 - CMIP7 지면-식생 변화, 해양영향 진단 - 해양기후시스템 지면-식생 모델, 담수 유출 개선점 도출 |  |  |  |
| 점검항목 | 점검기준 |  | 점검방법 |
| 지면-대기 상호작용 진단 | CMIP7에서 지면-식생-대기 상호작용 진단 |  | 지면-대기 결합강도 제시 |
| 지면-식생, 해양영향 진단 | CMIP7에서 지면-식생 변화, 해양영향 진단 |  | 변화 및 해양영향 분석결과 제시 |
| 개선점 도출 | 지면-식생 모델 개선사항 도출 |  | 지면-식생 모델 개선안 제시 |

| 1.7 | 해양기후 모델 지면-식생 물리과정, 유출모델 개선 및 고도화 |  |  | 정지훈 | 29.11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone No. |  | 1.7 |  |  |  |  |
| Milestone 명 |  | 해양기후 모델 지면-식생 물리과정, 유출모델 개선 및 고도화 |  |  |  |  |
| 목표 일정 |  | 2029. 11. 30 |  |  |  |  |
| 목 표 |  | - 해양기후 모델 지면-식생 물리과정, 유출모델 개선 및 고도화 |  |  |  |  |
| 주요 성과물 |  |  |  |  |  |  |
| - 지면-식생 물리과정, 유출모델 업데이트 - 지면-해양 결합과정 개선 및 고도화 |  |  |  |  |  |  |
| 점검항목 |  | 점검기준 | 점검방법 |  |  |  |
| 지면모델 업데이트 |  | 지면-식생 모델 물리과정 업데이트 | 지면-식생 모델 업데이트된 코드 제시 |  |  |  |
| 지면-해양 결합과정 개선 |  | 지면-해양 결합과정 개선 | 담수 유출모델 업데이트 코드 제시 |  |  |  |

| 1.7 | 지면-해양 상호작용 전망 및 극한 기후 예측 성능 평가 |  |  | 정지훈 | 30.11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone No. |  | 1.7 |  |  |  |  |
| Milestone 명 |  | 지면-해양 상호작용 전망 및 극한 기후 예측 성능 평가 |  |  |  |  |
| 목표 일정 |  | 2029. 11. 30 |  |  |  |  |
| 목 표 |  | - 지면기원 극한기후(폭염-가뭄) 예측성능 평가 |  |  |  |  |
| 주요 성과물 |  |  |  |  |  |  |
| - 대륙-해양 연안 극한기후(폭염-가뭄) 예측성능 평가 - 북서태평양 해양열파 예측성능 평가 |  |  |  |  |  |  |
| 점검항목 |  | 점검기준 | 점검방법 |  |  |  |
| 극한기후 예측성능 평가 |  | 해양기후예측시스템의 대륙-해양연안 극한기후(폭염-가뭄) 예측성능 평가 | 예측시스템의 극한기후 예측성능 제시 |  |  |  |
| 해양열파 예측성능 평가 |  | 북서태평양 해양열파 예측성능 평가 | 해양열파 예측성능 제시 |  |  |  |