## Slide 1
차세대 해양·극지의
환경 및 생태계에 관한
기후예측시스템 개발
1차년도 착수보고회 (2026.06.22-23)
세종대학교
정지훈
지면-식생모델 성능 및 해양영향 진단 체계 구축

## Slide 2
목차
2. 1차년도 연구계획
1. 전체계획
3. 성과계획
4. 건의/토의 사항
02

## Slide 3
01
전체계획
03
차세대 해양기후모델 지면-식생모델 진단 및 개선
2026
지면-식생모델 성능, 해양영향 진단 체계 구축
2027
지면-식생모델 기후변화 민감도 실험 및 해양영향 진단
2028
CMIP7 실험 지면-식생-대기 상호작용 진단 및 개선점 도출
2029
해양기후 모델 지면-식생 물리과정, 유출모델 개선 및 고도화
2030
지면-해양 상호작용 전망 및 극한 기후 예측 성능 평가

## Slide 4
01
전체계획
03
차세대 해양기후모델 지면-식생모델 진단 및 개선
지면-식생모델 성능, 해양영향 진단 체계 구축
2026
1979-현재 offline 적분, 토양수분 · 온도 · 식생 기본 성능 진단
지면-식생모델 기후변화 민감도 실험 및 해양영향 진단
CMIP7 실험 지면-식생-대기 상호작용 진단 및 개선점 도출
2027
2028
LSM (JULES·CLM5·Noah-MP·LM4+)
오프라인 테스트베드 구축
자료구축 및 테스트베드
CMIP7 시나리오 자료 확보 · 전처리
해양기후 모델 지면-식생 물리과정, 유출모델 개선 및 고도화
지면-해양 상호작용 전망 및 극한 기후 예측 성능 평가
2029
2030
진단·민감도
모델개선·고도화
관측, 재분석, 기후프록시 자료 DB 구축
지면 식생 모델의 산업화이후 장기 민감도 실험
결합강도·수문·유출 민감도 / 관측대비 구조오차 진단
CMIP7 지면·대기 상호작용 및
해양영향 진단
해양기후시스템 토양·수문 물리과정 업데이트
물리과정 AI 에뮬레이터 적용 시도
역학식생 모델 업데이트
극한 기후 예측 성능 평가 (지면 기원 극한기후)
해양기후시스템 지면-식생 모델 및 담수 유출 개선점 도출
물리과정 AI 에뮬레이터 구축
미래 시나리오 기반 지면-해양 상호작용 영향 평가

## Slide 5
01
연차별 상세 연구 내용 (5개년 로드맵)
05
지면-식생-대기-해양 상호작용을 진단·개선하여
차세대 해양기후모델의 한반도 주변 기후모의 성능 향상
2026
진단 체계 구축
2027
기후변화 민감도
· 구조오차
2028
CMIP7 상호작용
진단
2029
물리과정·유출
고도화
2030
전망·예측성능
평가
자료구축
· 테스트베드
진단
· 민감도
모델 개선
· 고도화
4종 LSM(JULES·CLM5·Noah-MP·LM4+)
오프라인 테스트베드 구축
관측·재분석·기후프록시 자료 DB 구축
CMIP7 시나리오
자료 확보·전처리
1979–현재 offline 적분,
토양수분/온도·식생 기본성능 진단
산업화이후 장기 민감도 실험
결합강도·수문·유출 민감도 /
관측대비 구조오차 진단
CMIP7 지면-대기 결합강도·
해양영향 진단, 개선점 도출
극한기후(폭염-가뭄)·
북서태평양 해양열파
예측성능 평가
수문 물리과정·담수
유출모델 업데이트
물리과정 AI 에뮬레이터
적용 시도
역학식생 모델 업데이트
미래 담수유출→동아시아
연안 영향 전망

## Slide 6
01
연구 배경 및 필요성
03
■ 연구 배경
• 지면-식생모델은 육상 물·에너지 순환 모의의 핵심 → 기후모델 정확도 좌우
• 지면-식생 변화가 지면-대기 상호작용으로 열·수분·에너지 수지 조절,
– 대기순환 원격상관을 통해 해양·전지구 기후시스템에 영향
• 급격한 기후변화에 따른 지면·유출량 변동 → 연안 해양의 염분·성층화에 직접 영향
■ 연구 필요성
• 구조적 오차: 열·수분 플럭스 모의 오차가 수문·유출 불확실성을 가중 → 해양모델로 전이
• 다중 모델 벤치마킹 시급: 결합모델에 탑재된 지면모델 한계의 객관적 진단 필요
• 물리과정 고도화: 진단 기반 수문·역학식생·담수유출 모델 개선 → 한반도 주변 기후모의 최적화

## Slide 7
01
연구 목표 및 추진 전략
04
■ 최종 목표 (2026–2030)
• 차세대 해양기후모델용 지면-식생모델 진단·개선 체계 구축
• 세부 1.7 역할: 지면→대기→해양 상호작용 진단 (담수 유출이 지면-해양 결합 매개)
■ 추진 전략 (4단계)
• ① 다중 LSM 오프라인 테스트베드 구축
• ② 관측·재분석 기반 기본성능 진단
• ③ 구조오차·기후변화 민감도 분석
• ④ 물리과정 개선 및 지면-해양 결합 고도화
■ 단계 구성
• Phase 1 (2026–2028): 진단 체계 구축 및 개선점 도출
• Phase 2 (2029–2030): 물리과정 고도화 및 미래 해양기후 영향 예측

## Slide 8
01
1차년도(2026) 추진 개요
06
■ 1차년도 목표: 지면-식생모델 성능·해양영향 진단 체계 구축
■ 3대 추진 과제 (점검항목)
• ① 테스트베드 — 오프라인 지면-식생모델(벤치마크) 구축
• ② 자료구축 — 평가용 토양수분/온도·식생 관측·재분석 DB 구축
• ③ 성능진단 — 1979–현재 offline simulation, 모델-관측 비교
■ 추진 흐름
• ERA5 forcing → ① 다중 LSM 장기적분 → ② 관측 DB 대비 검증 →
– ③ 토양수분/온도·식생 기본성능 진단 + 지면-대기·해양영향 기초 진단도구

## Slide 9
01
① 오프라인 지면-식생모델 테스트베드
07
■ 다중 LSM 벤치마크 체계 (4종)
• JULES vn7.4 · CESM2-CLM5 · Noah-MP · LM4+
• 공통 forcing·격자·진단 프로토콜로 모델 간 객관적 비교
■ 구축 현황 (2026.06 기준)
• JULES vn7.4: 빌드·테스트런 완료, spin-up 설정 진행
• CESM2-CLM5: 빌드 완료, offline(I2000Clm50Sp) 설정
• Noah-MP · LM4+: 구축 예정
■ 실행 환경
• climate00 HPC (48 cores, Intel oneAPI, NetCDF/HDF5/PnetCDF)

## Slide 10
01
② 평가용 관측·재분석 자료 DB
08
■ 모델 입력 (Forcing)
• ERA5 재분석 (1979–현재) → 모델별 forcing 변환기 구축 (JULES/CLM5/Noah-MP)
■ 검증용 관측·재분석 변수
• 토양수분: GLEAM · ESA CCI · ERA5-Land
• 토양온도: ERA5-Land · FLUXNET
• 식생(LAI/GPP): MODIS · FLUXNET
• 유출/물저장: GRDC · GRACE
■ 벤치마킹 도구
• ILAMB · PLUMBER2 기반 정량 성능평가 체계

## Slide 11
01
③ Offline Simulation 및 기본성능 진단
09
■ 장기 Offline Simulation
• 1979–현재 장기 적분 (4종 LSM, ERA5 forcing)
• spin-up 수렴 확인(토양수분 smcl, 토양온도 t_soil) → production run
■ 모델-관측 비교 진단
• 토양수분/온도·식생(LAI/GPP) 기본성능 진단
• 지면-대기 결합강도(Mi, λ)·유출량 기반 해양영향 기초 진단도구 개발
■ 진행 현황
• ERA5 1979년 변환 완료, JULES 테스트런 수행 → 전 기간 확장 예정

## Slide 12
01
성과계획
10
구분 | 1차년도(2026) 정량 목표
오프라인 테스트베드 | 지면-식생모델 4종 (JULES · CLM5 · Noah-MP · LM4+)
평가용 자료 DB | 토양수분·토양온도·식생·유출 4부문 (관측/재분석 6종 이상)
Offline simulation | 1979–현재 장기적분 (약 40여 년)
진단 도구 | 지면-대기 결합·해양영향 기초 진단도구 1식
학술 성과 | 국내외 학회 발표 1건 이상
※ 정량 목표 수치는 협약서 기준에 맞추어 최종 확정

## Slide 13
01
건의/토의 사항
11
■ 기술 현안
• JULES MPI 빌드 실패 → 현재 serial 운용, 병렬화 해결 필요
• ERA5 forcing time coordinate 불일치 → 표준화/재생성 필요
■ 자료 확보
• 검증용 관측 DB(FLUXNET, GRDC, GLEAM 등) 접근·라이선스
■ 협업 / 자원
• 해양모델팀과 담수 유출 인터페이스(결합 변수·격자) 규격 협의
• 다중 LSM 장기적분을 위한 계산자원·연구인력 확보

## Slide 14
01
감사합니다.
12