## 월별집행내역
세종대학교(위탁) 2026년 9~12월 집행내역 계획
과제번호 RS-2026-25543619 / 단위: 백만원 / 8월말 누적 집행 37.40 (24.9%) / 잔액 112.60 / '확정'은 결의 완료 또는 정액 지급분, '계획'은 품목·금액 조정 가능
월 | 비목 | 집행내역 | 금액 | 확정여부 | 당월 합계 | 누적 | 집행률 | 비고
8월말 |  | RCMS 실집행 누적 (인건비·학생인건비·간접비·부가세·출장비) |  | 확정 | 37.4021 | 37.4021 | 24.93% | 지출일자 기준, RCMS 지출결의 내역 2026.09.02. 다운로드
9월 | 연구시설·장비비 | 분석용 클러스터 도입 | 20 | 계획 |  | 104.9 |  | 취득가격 3천만원 미만 → 사전승인 대상 아님. 9월 내 발주·검수 완료 필요
9월 | 연구시설·장비비 | 디스크어레이 도입 발주·검수 | 20 | 계획 |  |  |  | 클러스터와 별개 자산·별개 용도로 발주 (분할발주로 보이지 않도록)
9월 | 연구활동비 | 분석·시각화 SW 라이선스, 서버 유지보수·전산 사용료, 유료 재분석/관측 자료 구입 | 13.0484 | 계획 |  |  |  | 세부 품목 배분은 교수님 확인 필요. 후보: SW 라이선스 / 클라우드·전산 사용료 / 유료 DB·자료 구독
9월 | 간접비 | 잔여 간접비 징수 | 13.9698 | 확정 |  |  |  | 9월 10일 지출 예정, 결의 완료. 징수 후 간접비 집행률 100%
9월 | 인건비 | 참여연구원 급여·퇴직급여충당금·기관부담금 | 0.4797 | 확정 |  |  |  | 현 지급수준 월 0.48백만원
10월 | 연구시설·장비비 | 진단·시각화용 워크스테이션 도입 | 10 | 계획 |  | 138.8 |  | 취득가격 3천만원 미만
10월 | 연구활동비 | 외부 전문가 자문, 주관기관 협의 국내출장, 학술DB·전문서적 구입 | 20.2303 | 계획 |  |  |  | 금액이 커서 항목 보강 필요. 후보: 클라우드 컴퓨팅·스토리지 이용료, 유료 자료 다년 구독, 학회 참가비
10월 | 연구수당 | 연구수당 중간 지급 | 3.19 | 계획 |  |  |  | 협약 6.379의 1/2
10월 | 인건비 | 참여연구원 급여·퇴직급여충당금·기관부담금 | 0.4797 | 확정
11월 | 연구활동비 | 논문 게재료·영문교정 | 4.0203 | 계획 |  | 143.3 |  | 가을학회 발표 결과의 논문화 일정에 연동
11월 | 인건비 | 참여연구원 급여·퇴직급여충당금·기관부담금 | 0.4797 | 확정
12월 | 연구활동비 | 결과보고 회의비, 문헌구입비 등 | 3.0313 | 계획 |  | 150 |  | 잔액 정산용. 12월 누적 100% 도달
12월 | 연구수당 | 연구수당 최종 지급 | 3.189 | 계획 |  |  |  | 협약 6.379의 잔여분
12월 | 인건비 | 참여연구원 급여·퇴직급여충당금·기관부담금 | 0.4797 | 확정
합계 |  | 9~12월 계획 합계 (= 잔액) |  |  |  | 150 | 100%
※ 월별 누적액은 2026.09.04. 제출한 [붙임3] 한글 파일의 값과 일치. 연구활동비 월별 배분은 그 누적액에 맞춰 역산한 것.
※ '확정' 행은 이미 결의가 끝났거나(간접비 9/10 징수) 매월 정액으로 나가는 인건비. 품목 조정 대상이 아님.
※ '계획' 행의 품목·금액은 초안이며 실제 구매·집행 계획에 맞게 수정 필요. 금액을 바꾸면 12월 누적이 150.0이 되도록 다른 행에서 조정할 것.
※ 장비 3건은 각각 취득가격 3천만원(부가세·부대비용 포함) 미만으로 구성. 3천만원 이상이면 사용기준 제73조1항5호가목에 따라 사전승인이 필요하고 통보에 15일이 걸려 9월 집행이 불가능해짐.
※ 비목 전용 2건 포함: 연구재료비 30.0 → 연구시설·장비비, 참여연구자 인건비 잔여 13.25 → 연구활동비. 사전승인 대상은 아니나 산학협력단 확인 필요.
※ 참여연구원 등록이 이루어지면 인건비를 전용 없이 원래 비목으로 집행 가능. 이 경우 연구활동비 계획을 13.25만큼 축소하고 인건비를 늘려 재작성.

## 월별집행계획
세종대학교(위탁) 2026년 월별 연구개발비 집행계획
과제번호 RS-2026-25543619 / 차세대 해양·극지의 환경 및 생태계에 관한 기후예측시스템 개발 / 위탁연구책임자 정지훈 / 단위: 백만원 / 실적 기준: RCMS 지출일자, 2026.08.31.
비목 | 협약액 | 7월말 실적 | 8월 실적 | 9월 계획 | 10월 계획 | 11월 계획 | 12월 계획 | 계획 소계 | 연말 누계 | 잔액 | 집행내용(구체)
참여연구자 인건비 | 16.5422 | 0.8948 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4797 |  |  |  | 참여연구원 인건비 월정액 지급(급여·퇴직급여충당금·기관부담금). 현 지급수준 유지 시 12월까지 13.25백만원이 미집행으로 남아 연구활동비로 재배분 → ※3
학생인건비 | 8.154 | 8.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 통합학생인건비 6월 일괄 징수 완료(집행률 100%)
연구시설·장비비 | 20 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 9월: 분석용 클러스터 도입(20.0), 디스크어레이 도입 발주·검수(20.0) / 10월: 진단·시각화용 워크스테이션 도입(10.0). 각 건 취득가격 3천만원 미만으로 사전승인 대상 아님(사용기준 제73조1항5호가목)
그 외 연구활동비 | 40.9852 | 13.9038 | 0 | 13.0484 | 20.2303 | 4.0203 | 3.0313 |  |  |  | 7월 집행분은 부가세 대체(13.64) 및 착수보고회 출장비(0.27). 9월: 분석·시각화 SW 라이선스, 서버 유지보수·전산 사용료, 유료 재분석/관측 자료 구입 / 10월: 외부 전문가 자문(지면모델 진단), 주관기관 협의 국내출장, 학술DB·전문서적 / 11월: 논문 게재료·영문교정 / 12월: 결과보고 회의비 (※ 학회 등록·출장비는 타 과제에서 집행하여 본 계획 제외)
연구재료비 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 당초 계획액 30.0을 연구시설·장비비로 전용하여 집행(디스크어레이·워크스테이션 도입)
연구수당 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 3.189 |  |  |  | 참여연구원 연구수당 (10월 중간, 12월 최종 지급)
간접비 | 27.9396 | 13.9698 | 0 | 13.9698 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9월 10일 잔여 간접비 징수 예정(결의 완료). 징수 후 집행률 100%
합계
누적 집행액 (양식 기입값) | [10 empty] | ← [붙임3] 양식의 7월말~12월 칸 값 (2026.09.04. 제출본과 일치)
집행률(%)
※0 월별 누적액은 2026.09.04. 제출한 [붙임3] 한글 파일의 값(36.9 / 37.4 / 104.9 / 138.8 / 143.3 / 150.0)과 일치. 연구활동비의 월별 배분은 그 누적액에 맞춰 역산한 것.
※1 협약액은 연구개발계획서 PART3(2026.02) 세종대 1차년도 계획액(총 150.0백만원)이며, 협약 예산표로 동일함을 확인.
※2 7·8월 실적은 RCMS 지출결의 내역(2026.09.02. 다운로드)을 지출일자 기준으로 집계. 7월 16일 부가세 대체 13.64백만원은 연구활동비 내 집행분으로 집행률에 포함(연구책임자 확인).
※3 참여연구자 인건비: 협약 16.54백만원 대비 실제 지급이 월 0.48백만원 수준이어서 12월까지 13.25백만원이 미집행으로 남음. 본 계획은 이를 연구활동비로 재배분하여 100% 집행하는 것으로 작성. 재배분 없이 진행하면 12월 집행률 91.2%.
※4 비목 전용 2건: 연구재료비 30.0 → 연구시설·장비비, 인건비 잔여 13.25 → 연구활동비. 직접비 비목 간 변경은 사용기준 제73조1항의 사전승인 대상에 열거되어 있지 않으나, 기관 자체 절차(산학협력단 승인·장비 심의) 확인 필요.
※5 장비 도입 유의: 취득가격 3천만원(부가세·설치 부대비용 포함) 이상이면 제73조1항5호가목에 따라 중앙행정기관 사전승인 필요(통보 15일 소요 → 9월 집행 불가). 본 계획은 3건 모두 3천만원 미만. 하나의 시스템을 분할 발주한 것으로 보이지 않도록 자산·용도를 구분할 것. 3천만원 미만이라도 공동활용 가능 장비는 ZEUS 확인 필요(제23조4항).
※6 학생인건비·간접비는 통합 징수 방식이라 9월 중 집행률 100% 도달.
※7 학회 등록·출장비는 타 과제(RS-2022-KE002160)에서 집행하였으므로 본 계획 미포함. 발표 성과는 사사에 본 과제번호를 포함하여 성과로 인정.